## Hoja1
R | Responsable de Ejecución |  |  | Cosmetología Morin
A | Aprueba
C | Consultado-Colaborador
I | Informado
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: |  | Cosmetologia Morin
ID: |  | v1.0
Codigo | Inicio |  | Roles | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
0 | Semana 1 |  | Nombres | Christian Lazcano | Hazael Díaz | Mackarena Flores | Mackarena Flores | Francisco Baeza | Hazael Díaz | Mackarena Flores | Francisco Baeza | Mackarena Flores
1 | Kick-off |  |  | R | A | C | I | I | I | I | C | A
2 | Resumen de Proyecto |  |  | A | C | R | I | I | I | I | C | A
3 | Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales. |  |  | A | C | R | I | I | I | I | C | I
4 | Plantilla de Alcance de Proyecto |  |  | A | C | R | I | I | I | I | C | A
| Semana 2 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
5 | Refinamiento de requerimientos |  |  | A | C | R | I | I | I | I | C | I
6 | Elaboración de diagramas AS-IS y TO-BE |  |  | C | C | R | I | I | I | I | I | A
7 | Inicio del Mockup de interfaz |  |  | C | C | R | I | C | C | I | C | I
8 | Acta de constitución del proyecto |  |  | A | C | R | I | I | I | I | I | A
| Semana 3 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
9 | Avance en mockups con validación de la emprendedora |  |  | C | C | R | I | C | C | I | A | I
10 | Inicio de Historias de Usuario y criterios de aceptación |  |  | C | C | R | I | I | I | I | C | A
11 | Definición inicial del MER (Modelo Entidad-Relación) |  |  | I | C | C | R | I | I | I | I | A
12 | Creación de backlog del producto (épicas e historias). |  |  | A | R | C | I | I | I | I | I | I
| Semana 4 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
13 | Finalización de mockups y prototipo visual navegable. |  |  | C | C | R | I | C | C | I | A | I
14 | Plantilla de Casos de uso |  |  | C | C | R | I | I | I | I | C | A
15 | Entregable: Primer prototipo navegable sin conexión a base de datos |  |  | I | C | C | I | R | R | C | I | I
| Semana 5 - 6 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
15 | Desarrollo inicial del frontend (Home, catálogo, reseñas) |  |  | I | C | I | I | R | R | C | I | I
16 | Configuración de repositorio en GitHub y hosting preliminar |  |  | I | C | I | I | R | R | I | I | I
17 | Implementación del backend en Node.js. |  |  | I | C | I | I | R | R | I | I | I
18 | Creación de la base de datos PostgreSQL (tablas clientes, servicios, reservas, etc.). |  |  | I | I | C | R | I | I | I | I | I
19 | Integración inicial de frontend-backend. |  |  | I | C | I | R | R | R | C | I | I
| Semana 7 - 8 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
20 | Desarrollo del sistema de reservas con calendario y formulario de contacto. |  |  | I | C | C | I | R | R | C | C | I
21 | Implementación de estados de reserva |  |  | I | C | C | I | R | R | C | C | I
| Semana 9 - 10 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
22 | Documentación de Casos de Prueba iniciales. |  |  | I | C | C | I | I | I | R | C | A
23 | Desarrollo del panel de administración |  |  | I | C | C | I | R | R | C | I | I
| Semana 11 - 12 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
24 | Implementación del módulo de clientes, sesiones y pagos manuales. |  |  | I | C | C | R | R | R | C | I | I
25 | Desarrollo del rol Trabajador con permisos de visualización. |  |  | I | C | C | I | R | R | C | I | I
| Semana 13 - 14 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
26 | Optimización de consultas en BD. |  |  | I | C | C | R | C | C | I | I | I
27 | Pruebas unitarias y de integración. |  |  | I | C | C | I | I | I | R | C | A
| Semana 15 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
28 | Pruebas de usabilidad con la emprendedora. |  |  | C | C | C | I | I | I | R | A | I
29 | Correcciones de interfaz y funcionalidad. |  |  | I | C | C | I | R | R | C | C | I
30 | Validación de estándares de usabilidad con checklist. |  |  | A | C | R | I | I | I | C | C | A
| Semana 16 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
31 | Configuración de seguridad (SSL, hosting definitivo, respaldos). |  |  | I | C | I | R | R | R | I | I | I
32 | Redacción de documentación técnica y manual de usuario. |  |  | A | C | R | I | I | I | C | C | A
33 | Preparación de presentación final. |  |  | R | C | C | I | I | I | C | C | A
| Semana 17 |  |  | PO | SM | AF | DBA | DEV 1 | DEV 2 | QA | EI | JP
34 | Presentación final ante la comisión. |  |  | R | C | C | I | I | I | C | I | A
35 | Defensa del proyecto con demo en vivo. |  |  | R | C | C | I | I | I | C | I | A
36 | Entrega de documentación final y cierre del proyecto. |  |  | A | C | R | I | I | I | C | I | A