## Hoja1
Roadmap |  |  | MindMatrix
Cosmetologia Morin
Sprint | Actividades Principales | S1 |  | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 1 | Kick-off, recolección de requerimientos, resumen de proyecto, alcance, mockups iniciales
Sprint 2 | Mockups finales, prototipo navegable, MER, historias de usuario, casos de uso
Sprint 3 | Desarrollo frontend inicial (Home, catálogo, reseñas), hosting preliminar
Sprint 4 | Backend y base de datos, integración inicial front-back
Sprint 5 | Sistema de reservas, estados de reserva, pruebas iniciales
Sprint 6 | Panel de administración, módulo clientes, sesiones y pagos
Sprint 7 | Rol trabajador, optimización BD, pruebas integración
Sprint 8 | Pruebas de usabilidad, checklist de usabilidad, seguridad y hosting definitivo
Sprint 9 | Documentación final, manual de usuario, presentación y defensa